## Sheet1
道路占用工事完了写真チェックリスト
| 項目 | 確認事項 | 施工者 | 局
1 | 着工前 | 施工箇所の状況が確認できるか （施工箇所付近に破損箇所があれば撮影） | ☐ | ☐
2 | 安全管理 | 道路占用申請時の規制図のとおりに交通誘導員の撮影 | ☐ | ☐
|  | 道路占用申請時の規制図のとおりに工事中等の工事用看板の撮影 | ☐ | ☐
3 | 舗装版切断破砕 | 計画掘削幅と一致しているか，切断・破砕状況の撮影 | ☐ | ☐
4 | 掘削状況 | 本管土被りの計測，掘削の深さが分かるように撮影 | ☐ | ☐
|  | 掘削深が1.5m以上の場合土留め設置状況を撮影 | ☐ | ☐
5 | 配管状況 | 他埋設管との離隔距離が30㎝以下の場合ゴム板で保護している状態を撮影 | ☐ | ☐
|  | 本管削孔状況や異形管等の部材毎に配管状況を撮影 | ☐ | ☐
|  | 構造物(側溝・縁石等)の伏越しを行う場合，貫孔機の使用状況を撮影 | ☐ | ☐
|  | 布設した管の埋設状況を引き及び寄りで撮影（数字が読みとれるか） | ☐ | ☐
6 | 埋戻し | 管周りの防護砂の検測状況・転圧状況の撮影（転圧は20cmごとに撮影） | ☐ | ☐
|  | （国）発生土を使用せず砕石にて，埋戻しを20㎝以下ごとの検測・転圧状況を撮影 | ☐ | ☐
|  | （県）発生土を使用せず砕石にて，埋戻しを20㎝以下ごとの検測・転圧状況を撮影 | ☐ | ☐
|  | （市）良質発生土・砕石にて，埋戻しを20㎝以下ごとの検測・転圧状況を撮影 | ☐ | ☐
7 | 埋設シート | 本管及び占用物件の上40㎝に，再利用していない新しいシートの設置状況を撮影 | ☐ | ☐
8 | 乳剤散布(仮復旧) | むらが無く満遍に散布されているか確認できるよう撮影（散布面の着色状況） | ☐ | ☐
|  | 路盤面，既設舗装断面部の散布状況が分かるよう撮影 | ☐ | ☐
9 | 仮復旧 | 検測（厚さ・延長・幅）・転圧状況を一層ごとに撮影 | ☐ | ☐
|  | 区画線（掘削箇所及び現況消えているもの）の引き直し後を撮影 | ☐ | ☐
|  | カッター跡にシールコートをしているか撮影 | ☐ | ☐
10 | 仮舗装版切断破砕 | 計画本復旧幅と一致しているか，切断・破砕状況の撮影 | ☐ | ☐
|  | 不陸整正の状況を撮影 | ☐ | ☐
11 | 乳剤散布(本復旧） | むらが無く満遍に散布されているか確認できるよう撮影（散布面の着色状況） | ☐ | ☐
|  | 路盤面，既設舗装断面部の散布状況が分かるよう撮影 | ☐ | ☐
12 | 本復旧 | 検測（厚さ・延長・幅）・転圧状況を一層ごとに撮影 | ☐ | ☐
|  | カッター跡にシールコートをしているか撮影 | ☐ | ☐
13 | 区画線 | 溶融式区画線の施工後の状況写真 | ☐ | ☐
14 | 完成 | 検測（延長・幅，桝の設置高さ等） | ☐ | ☐
※ | 舗装構成ごとに撮影する（車道・歩道等）
※ | 本復旧が２車線にまたがる場合はそれぞれの車線ごとに撮影する。
※ | 作業毎に必ず写真が撮影されているか確認すること
※ | 上記内容に不備がある場合はやり直しての撮影になります。
土木事務所許可番号
施工業者名・担当
道路占用工事完了写真について社内検査の結果，不備が無いことを確認しました。
施工現場主任

## Sheet2
1 | 着工前 | 現場には，道路占用許可申請書・申請図面・道路使用許可書を携行すること。 | 宇都宮市建設工事共通仕様書 P.25 1-1-1-32 交通安全管理 10.交通誘導警備業務
交通誘導員は道路占用許可申請のとおりに配置する。
歩行者・自転車が工事現場から安全に通行できる位置に配置されているか確認する。
|  | 道路占用許可申請のとおりに工事看板等を設置する。 | 栃木県公安委員会が定める路線（令和5年11月30日告示第61号）
片側交互通行の場合は，歩行者・自転車が安全に通行できるようにカラーコーンを設置し，車が通れる幅を確保する。
通行止めの場合は，施工箇所が分かるように看板等を設置し，迂回できるようにする。
4 | 掘削状況 | 舗装道路の掘削ではコンクリートカッター等で所定の幅及び長さに切断し必要以外の箇所に影響をあたえないようにする | 下水道工事標準仕様書 宇都宮市建設工事共通仕様書 給水装置設計施行基準 第５書 施工
機械掘削にあたっては，地上，地下の施設物に損傷をあたえないようにすること。
埋設物の近辺を掘削するときは人力で掘削すること。
掘削土砂を掘削現場に仮置き又は堆積させないこと。
掘削は所定の断面に従っておこない床面は凹凸の無いように平坦にすること。
掘削底面に岩石やコンクリート殻が出てきた場合は床面から１０ｃｍ以上の部分を取り除き砂等で置き換える。
掘削は１日の作業量のみとし堀置きはしないこと。
分岐予定管からGLまでの掘削断面が確認できる
|  | 深さ1.5m以上及び軟弱地盤の場合土留めを使用し，基準どおりに設置ができている | 水道工事標準仕様書p12~ 下水道工事標準仕様書p13~
土留は掘削面に密着させるように設置し，隙間が生じた場合は良質な土砂で充填し締め固め，くさびを打ち込み締め固める。
5 | 埋設深さ状況 | 管に垂直にスタッフを当て，ＧＬまでの高さを検測する。
6 | 配管状況 | 他埋設管との離隔が30㎝以上取れない場合は適切な処理を行っている | 水道工事標準仕様書p13
|  | 構造物（側溝・縁石）伏越しの場合は貫孔機を使用する （狸掘りをすると構造物の下の転圧ができず沈下の恐れがあるため） | 道路占用共通仕様書（栃木県）
7 | 埋戻し | 管を管上２０cmまで砂で保護している（水道） | 給水装置設計施行基準 第5章 施工
|  | 管の基礎及び管上を１０ｃｍまで砂で保護している（下水道） | 下水道施設計画・設計指針と解説 前編p315 下水道用硬質塩化ビニル管 道路埋設指針p55~
|  | 指定の材料にて，埋戻しを20㎝以下ごとに，転圧機等により締固めを行う。 | 下水道工事標準仕様書p7 水道工事標準仕様書p12
8 | 埋設シート | 布設した管に限らず，露出した管には全て埋設シートを設置する。 | 令和5年11月17日 宇土第531号 占用埋設物等の適切な管理について（依頼）
埋設シートは企業ごとに色が異なるため，要確認。
管上，40cmに新しいシートを設置する。（シートの再利用は不可）
|  | （水）埋設シート 口径20㎜～40㎜（15ｃｍ幅） 口径50㎜以上（40ｃｍ幅）確認 | 給水装置設計施工基準 第５章 施工 5-12埋設シート
9 | 乳剤散布 | 乳剤散布前に，これから施工する舗装厚を路盤上から検測する。 | アスファルト舗装要綱（p112,123~124,129) 左記の乳剤散布量は土木工事標準積算基準書/河川・道路編(IV-1-②-2)
埋設シートを設置し，モータグレーダ等を用いて路盤の埋戻しを行ったらエンジンエスプレーヤ等で乳剤を散布する。
表層～路盤間にはプライムコート，表層～基層間にはタックコートを散布する。
プライムコートは1.26ℓ/㎡，タックコートは0.43ℓ/㎡を散布すること。
路盤面，既設舗装断面部は全体が均一に色が変わるように散布する。
10 | 仮復旧 | 仮復旧は即日で行うこと。 | アスファルト舗装要綱（p128~)
舗装する前に路盤表面のごみや泥，浮き石などを取り除く。
路盤のコンディションを整えたら，敷均しを行う。雨が降り始めた場合は作業を中止するとともに，敷均したアスファルト
は速やかに締め固めて仕上げる。
敷均し後，締固めを行う。
新旧舗装の継ぎ目にはシールコートを散布する。
舗装表面がおおむね50℃以下になってから交通開放する。
現況に区画線が引いてある場合は，同様に復旧する。
| 仮舗装版切断破砕 | 現況の舗装版破砕同様の手順を行う。
11 | 乳剤散布 | 本復旧する舗装が１層の場合，仮舗装版破砕時に路盤が剝がれてしまっているため，3cmの不陸整正を行う。 | 「9乳剤散布」と同様
「９乳剤散布」と同様の手順で施工を行う。同様に写真撮影も忘れずに。
12 | 本復旧 | 「10仮復旧」と同様の手順を行う。 | 「10仮復旧」と同様
13 | 区画線 | 溶融式の区画線で施工する。
14 | 完成 | 新設した構造物の延長や，幅，設置高さ等を検測する。 | 宇都宮市建設工事共通仕様書 水道工事標準仕様書（p58~） 下水道工事標準仕様書（p79~）