（事業計画書参考様式 記載例）

令和〇年　×月△△日

東部エリア観光コンテンツ等造成及び賑わい創出支援補助金事業計画書

住所又は所在地 　　宇都宮旭○-×-△

　　 名称　　　　　 株式会社○×△

　 氏名又は代表者名 　○○　××

１　事業方針

|  |  |
| --- | --- |
| ⑴事業概要 | 【事業内容】  東部エリアの地域資源を巡るツアー  ○○農園で農業体験⇒地産地消推進店××レストランで昼食⇒△△農園で果物狩り，収穫果物のデザートを堪能  【事業実施日時】  令和〇年〇月○日，△日，１０月×日，○日，△日  【参加費用】  大人：○○円　子ども（小学生以下）：××円  【事業実施場所】  ○○農園，××レストラン，△△農園  【ＬＲＴ停留場から開催地までのアクセス】  ※　手段・距離・時間をご記載下さい  ＬＲＴ停留所集合し，バスで移動する  ＬＲＴ停留所⇒○○農園　××分（△㎞）  ○○農園⇒××レストラン　△△分（○㎞）  ××レストラン⇒△△農園　○○分（×㎞）  △△農園⇒ＬＲＴ停留所　○○分（×㎞）  【活用する東部エリアの地域資源】  ○○農園，地産地消推進店である××レストラン，△△農園  東部エリアで収穫できる農産物や果物 |
| ⑵運営体制 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 事業者社名 | 申請者との関係 | 役割 | | 株式会社　○○ | 委託先 | 農業体験・説明 | | 株式会社　×× | ツアー訪問先 | 飲食の場の提供 | | 株式会社　△△ | 委託先 | 果物狩り・説明  デザートの提供 | |
| ⑶事業スケジュール | ７月下旬　関係事業者等との調整，ツアー詳細の検討  ８月上旬　ツアー詳細の決定  ８月下旬　チラシ印刷・配布，ＰＲ活動の開始  ９月中旬　事業の実施  ～１０月  １１月　　事業の評価・アンケート等の収集  １２月　　実績報告 |
| ⑷事業の周知方法 | ・宇都宮駅やホテル，観光施設でのチラシの配布  ・ＳＮＳやＨＰでの情報発信（各関係事業者を含む）  ・ＳＮＳ広告の掲載  ・○○雑誌への掲載 |
| ⑸翌年度以降事業継続に向けた計画等やポイント | ・今後の事業を継続できるような参加費設定としたこと  ・関係事業者にも，次年度以降も継続する予定であることを説明し了承をいただく  ・今年度の参加者数やご意見を踏まえ，金額や開催時期・ツアー内容等の見直しを行い，来年度の事業実施に活かしていく（来年度は，年に５回程度実施予定） |
| ⑹参加者属性・評価の把握方法 | ・ツアー参加者全員にアンケートを配布  　（※回答者特典あり）  ・ツアー実施後に関係事業者にヒアリングを行う |
| ⑺その他特記事項、ＰＲしたい点等 |  |

２　収支予算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 内訳 | 予算額（円） |
| 収入 | 補助金（見込額） |  | 1,000,000 |
| ツアー参加費 | 8,000円×15人×5回 | 600,000 |
|  |  |  |
| 自己負担金 |  | 420,000 |
| 総額（収入） | | 2,020,000 |
| 支出 | 項目 | 内訳 | 予算額（円） |
| 消耗品費 | 紙皿，紙コップ，軍手等のツアーに必要な消耗品の購入 | 20,000 |
| 印刷製本費 | チラシ（5,000枚），ポスター（500枚）印刷 | 200,000 |
| 広告料 | 雑誌掲載費，ＳＮＳ広告宣伝費，ＨＰ作成費 | 400,000 |
| 委託料 | ツアー訪問先における体験プログラム  ○○農園：30,000円×5回  △△農園：60,000円×5回 | 450,000 |
| 自動車借上げ料 | バス1日130,000×5回 | 650,000 |
| 備品購入費 | 収穫体験や農業体験に必要な備品購入 | 300,000 |
|  |  |  |
| 総額（支出） | | 2,020,000 |